## Dokument
Thema | Holzbau-Anfrage vorbereiten: Welche Unterlagen machen Angebote vergleichbar? · Strukturierte Prüfliste und Kriterienvergleich
Einleitung | Als Arbeitshilfe: Eine Holzbau-Anfrage wird dann vergleichbar, wenn sie nicht nur ein Material nennt, sondern das gewünschte Ergebnis, den vorhandenen Bestand und die offenen Entscheidungen klar trennt. Der folgende Leitfaden hilft dabei, Unterlagen für die Anfrage zu sammeln und wichtige Randbedingungen zu erkennen. Die Hinweise orientieren sich am Beitrag „Holzbau-Anfrage vorbereiten: Welche Unterlagen machen Angebote vergleichbar?“ und ergänzen ihn um eine praktische Reihenfolge für die Vorbereitung.
Mit dem Nutzungsziel statt mit dem Material beginnen | Beschreiben Sie zunächst, was mit dem Vorhaben erreicht werden soll. Ein zusätzlicher Wohnraum im Dachgeschoss, eine sanierte Decke oder eine neue Hülle geben mehr Aufschluss als die gewünschte Holzconstruction allein. Ergänzen Sie die geplante Nutzung und die damit verbundenen Anforderungen, etwa beim Schallschutz, bei Feuchteeinflüssen oder bei der Beanspruchung eines Decks. Dazu gehören außerdem der Standort in Hamburg, ungefähre Maße, die betroffenen Geschossebenen sowie die Information, ob ein Neubau oder eine Veränderung am Bestand geplant ist. Auch der bisherige Planungsstand sollte festgehalten werden: Idee, Skizze, Vorentwurf oder Werkplanung. So kann der Betrieb unterscheiden, was bereits feststeht und welche Punkte noch fachlich entwickelt werden müssen.
Bestand und Anschlüsse mit Unterlagen sichtbar machen | Für die Planung im vorhandenen Gebäude sind Bestandsunterlagen besonders wichtig. Grundrisse, Schnitte und Ansichten können digital oder auf Papier vorliegen; auch ältere Pläne können hilfreich sein. Informieren Sie über das Baualter, frühere Umbauten, vorhandene statische Unterlagen oder Tragwerksangaben sowie über Dämmung, Dampfbremsen und Leitungsführungen. Berücksichtigen Sie außerdem bereits vorhandene Baugenehmigungen, soweit sie das Vorhaben betreffen. Fotos ersetzen kein Aufmaß, helfen aber bei der Einschätzung: Zeigen Sie das Gebäude, betroffene Bauteile und Anschlussbereiche wie Traufe, Ortgang, Wandanschluss oder Deckenauflager. Nahaufnahmen erkennbarer Schäden, Durchfeuchtungen oder Verformungen sowie Aufnahmen von Zufahrt, Lagerfläche und möglichen Stellflächen für Kran oder Gerüst ergänzen das Bild. Die zentrale Sammlung von Unterlagen und Anforderungen finden Sie in der Übersicht zur [Holzbau-Anfrage vorbereiten](https://1aholzbauhamburg.blogspot.com/2026/10/holzbau-anfrage-vorbereiten-welche.html).
Einschränkungen und offene Fragen ausdrücklich nennen | Zu einer belastbaren Anfrage gehören auch Informationen, die zunächst wenig angenehm erscheinen. Bekannte Feuchte, Pilzbefall, Risse oder Setzungen gehören ebenso dazu wie Denkmalschutz, Erhaltungssatzungen oder offene Fragen zur Nachbarschaft. Bei wesentlichen Dachumbaumaßnahmen kann eine erforderliche Photovoltaikpflicht relevant sein. Beschreiben Sie außerdem, ob das Gebäude während der Bauzeit bewohnt bleibt, ob Staubschutz oder zeitweise Abstützungen nötig sind und in welchem Zeitfenster gearbeitet werden soll, beispielsweise vor einem Bezug oder vor dem Winter. Trennen Sie anschließend bereits geklärte Entscheidungen von offenen Punkten. Zu den entschiedenen Angaben können Nutzungsziel, ungefähre Maße, Standort und Bestand gehören. Holzart, Aufbau, Oberflächenbehandlung, Dämmstoffwahl und Anschlussdetails können dagegen noch offen sein. Diese Unterscheidung verhindert, dass Angebote unterschiedliche Annahmen als vermeintlich gleiche Leistung darstellen.
Die Anfrage als gemeinsame Ausgangsbasis nutzen | Eine Anfrage ist noch keine Bestandsprüfung und keine Ausführungsplanung. Sie liefert dem Betrieb jedoch eine strukturierte Grundlage für die ersten fachlichen Rückfragen. Besonders hilfreich ist ein überschaubarer Ablauf: erst Nutzungsziel und Anforderungen festhalten, dann Bestandsunterlagen und Fotos sortieren, anschließend Besonderheiten und offene Punkte ergänzen und zum Schluss den gewünschten Zeitrahmen sowie die geplante Leistungsgrenze angeben. Mit dieser Vorbereitung können Angebote Tragwerk, Hülle und Ausbau klar voneinander abgrenzen und besser vergleichen. Für eine direkte Weiterführung und die Abstimmung des Vorhabens bietet sich die [1a Holzbau Hamburg](https://www.1a-holzbauhamburg.de/) an.

## Verweise
Holzbau-Anfrage vorbereiten: Welche Unterlagen machen Angebote vergleichbar? | https://1aholzbauhamburg.blogspot.com/2026/10/holzbau-anfrage-vorbereiten-welche.html
Zugehöriges Dokument | https://holzundhaus.github.io/1aholzbauhamburg/dateien/minimax-eba115c49604259f61c2b50e/inhalt.pdf